云南大学2012年度教育部人文社会科学研究一般项目申报工作安排

（2011年9月9日—2011年10月15日）

| 时 间 | 工 作 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2011年9月9日 | 社科处下发申报通知。 | 通知方式：云南大学校园网主页（www.ynu.edu.cn），学校人文社科网（www.hsd.ynu.edu.cn）、学校网络办公系统。社科处送达电子和纸质文本通知到各院、各单位。 |
| 2011年9月15日（星期四）下午15：00 | 召开课题申报工作会议，具体布置课题申报事宜。参加人员：分管科研工作的各院、各单位领导、科研秘书。 | 科学馆二楼14会议室 |
| 2011年9月16日—2011年9月26日 | 各院、各单位按照学校会议要求部署召开动员大会，布置申报工作，逐项落实到人。 建议各院、各单位组织院学术委员会认真研究近年来教育部人文社会科学研究项目的特点，以及本单位近年来的申报工作和立项工作情况，指导本单位教师积极参与申报；组织相关学科知名专家对申报人的《申请评审书》进行预审，对课题设计提出具体修改意见，提高申报质量。 | 本次项目采取网上申报和纸质申报相结合，但这一阶段无需网上申报，只需下载《申请评审书》进行填写。 |
| 2011年9月27日 | 各院、各单位科研秘书将本单位《申请评审书》统一交至社科处项目管理科映秋院317室。 | 《申请评审书》一式一份 |
| 2011年9月28日-9月29日 | 社科处将通过单位及时把具体意见反馈给项目申报人。 |  |
| 2011年9月30日-10月7日 | 项目申报人修改《申请评审书》，打印定稿，上传电子文档。 | 请确保送交的纸质《申请评审书》和上传的电子版一致；网上申报截止日期为10月7日，如果不按照时间要求上传电子版，教育部申报网站将会关闭，无法申报。 |
| 2011年10月8日-10月10日 | 项目申报人提交两份纸质《申请评审书》；社科处在线审核电子版《申请评审书》并上传至教育部。 | 《申请评审书》A4纸打印，左侧装订 |
| 2011年10月10日-10月15日 | 社科处整理申报文本、制作申报清单和统一盖章后上报教育部。 |  |